CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº: 583/94 – Reautuado em 20-5-97 – Ap. Proc. SE No 1.374/0000/93.

INTERESSADA	  : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

ASSUNTO		  : Convênio objetivando a execução do Plano Municipal

de Expansão da Educação Infantil

RELATOR		  : Cons. Luiz Roberto Dante

PARECER CEE Nº      303/97        -       CPL       -        Aprovado em 11-06-97

##### CONSELHO PLENO

1.   RELATÓRIO

1.1 Encaminha a Senhora Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação o expediente para aprovação de Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Convênio, aos Termos de Aditamento e Termos de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação e o Município de Itaquaquecetuba, objetivando a definição das atividades e recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

1.2 A Unidade de Gerenciamento para o Projeto “Inovações do Ensino Básico”, criada pelo Decreto no 33.918/91, aprovou a proposta do município, indicando as atividades desenvolvidas e os recursos financeiros já aplicados e aqueles a serem aplicados.

1.3 A Unidade de Gerenciamento do Projeto informa que:

a) o valor total do repasse da Secretaria da Educação ao Município, previsto no Termo Aditivo assinado em 16.5.96, de R$ 476.673,03 fica acrescido de R$ 465.963,03 totalizando R$ 942.636,06.

b) o valor a ser aplicado pelo Município previsto no Termo Aditivo de 16.5.96 permanece inalterado – R$ 317.782,02.

c) foram efetuados repasses conforme segue:

94.....................................	R$  10.710,00  sendo  gastos  R$

10.415,94 e o restante devolvido.

95....................................	não houve programação e os pro

jetos tiveram que ser parcialmen-

te refeitos.

96....................................	nada  foi executado  e 1a parcela

foi integralmente devolvida.

d) para o exercício de 1997 houve nova reprogramação e está previsto um repasse total de R$ 465.963,03, sendo a 1a parcela de R$ 427.824,63 e a 2a parcela de R$ 38.138,40. Esta última far-se-á por reembolso, pela Secretaria, conforme Cláusula Oitava do Convênio, assim que for cumprido na sua totalidade o que determina a Cláusula Décima Segunda do mesmo Convênio.

1.4 A Divisão de Finanças da Secretaria da Educação já efetuou as reservas de recursos financeiros, indicando as Classificações Econômica e Funcional Programática a serem oneradas.

1.5 A Assessoria Técnica do Planejamento e Controle Educacional, através da Equipe de Convênios, preparou minuta de Termo de Reti-Ratificação e a Consultoria Jurídica emitiu parecer favorável.

1.6 Deve a Secretaria da Educação adotar as providências relativas aos ajustes das datas das parcelas finais.

1.7 Tendo as autoridades competentes opinado favoravelmente à assinatura do Termo em questão e considerando que se trata apenas de reprogramação dos valores já conveniados para expansão do atendimento pré-escolar no município de Itaquaquecetuba, somos favoráveis à seguinte conclusão:

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer e de acordo com o artigo 2o, inciso III, da Lei 10.403/71, a assinatura do Termo de Reti-Ratificação ao Convênio, aos Termos de Aditamento e de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e o Município de Itaquecetuba, objetivando a definição das atividades a serem desenvolvidas e os recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

São Paulo, 26 de maio de 1997

a) Cons. Luiz Roberto Dante

Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, Luiz Roberto Dante e Sonia Teresinha de Sousa Penin.

Sala da Comissão, em 28 de maio de 1997

a) Cons. Francisco José Carbonari

Presidente da CPL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 11 de maio de 1997.

###### FRANCISCO APARECIDO CORDÃO

Presidente

Publicado no DOE em 13/06/97                   Seção I                     Página 08.