CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº: 861/93 – Volume II – Reautuado em 20-5-97 – Ap. Proc.

SE no 1.003/0000/93.

INTERESSADA	  : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

ASSUNTO		  : Convênio objetivando a execução ao Plano Municipal

De Expansão da Educação Infantil

RELATOR		  : Consa. Sonia Teresinha de Sousa Penin

PARECER CEE Nº      296/97         -        CPL        -       Aprovado em 11-06-97

##### CONSELHO PLENO

1.   RELATÓRIO

1.1 Encaminha a Senhora Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação o expediente para aprovação de Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Convênio e ao Termo de Aditamento, celebrados entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação e o Município de Ribeirão Pires, objetivando a definição das atividades e recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

1.2 A Unidade de Gerenciamento para o Projeto “Inovações no Ensino Básico”, criada pelo Decreto no 33.918/91, aprovou a proposta do município, indicando as atividades desenvolvidas e os recursos financeiros já aplicados e aqueles a serem aplicados.

1.3 A Unidade de Gerenciamento do Projeto informa que:

a) o valor total do repasse da Secretaria da Educação ao Município, previsto no Termo Aditivo assinado em 16.5.96, de R$ 452.532,00 fica acrescido de R$ 310.202,20, totalizando R$ 762.734,20.

b) o valor a ser aplicado pelo Município previsto no Termo Aditivo de 16.5.96 permanece inalterado – R$ 301.688,00.

c) foram efetuados repasses conforme segue:

94.................................	R$ 141.307,00 quantia recolhida.

95.................................	não houve programação.

96.................................	reprogramadas as atividades a 1a

parcela foi devolvida e não houve

pagamento da 2a parcela

d) para o exercício de 1997 houve nova reprogramação e está previsto um repasse total de R$ 310.202,20, sendo a 1a parcela de R$ 286.204,60 e a 2a parcela de R$ 23.997,60. Esta última parcela far-se-á por reembolso, pela Secretaria, conforme Cláusula Oitava do Convênio, assim que for cumprido na sua totalidade o que determina a Cláusula Décima Segunda do mesmo Convênio.

1.4 A Divisão de Finanças da Secretaria da Educação já efetuou as reservas de recursos financeiros, indicando as Classificações Econômica e Funcional Programática a serem oneradas.

1.5 A Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional, através da Equipe de Convênios, preparou minuta de Termo de Reti-Ratificação e a Consultoria Jurídica emitiu parecer favorável.

1.6 Deverá a Secretaria da Educação adotar as providências relativas aos ajustes das datas das parcelas finais.

1.7 Tendo as autoridades competentes opinado favoravelmente à assinatura do Termo em questão e considerando que se trata apenas de reprogramação dos valores já conveniados para expansão do atendimento pré-escolar no município de Ribeirão Pires, somos favoráveis à seguinte conclusão:

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer e de acordo com o artigo 2o, inciso III, da Lei 10.403/71, a assinatura do Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Convênio, aos Termos de Aditamento e de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e o Município de Ribeirão Pires, objetivando a definição das atividades a serem desenvolvidas e os recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

São Paulo, 26 de maio de 1997

a) Consa. Sonia Teresinha de Sousa Penin

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, Luiz Roberto Dante e Sonia Teresinha de Sousa Penin.

Sala da Comissão, em 28 de maio de 1997

a) Cons. Francisco José Carbonari

Presidente

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 11 de maio de 1997.

###### FRANCISCO APARECIDO CORDÃO

Presidente

Publicado no DOE em 13/06/97                   Seção I                      Página 08.