CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº: 871/93 – Reautuado em 12-4-96 – Ap. Proc. SE nº

1.361/0000/93

INTERESSADO        : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

ASSUNTO                : Convênio objetivando a execução  do  Plano Municipal  de

Expansão da Educação Infantil

RELATOR                : Consº Luiz Roberto Dante

PARECER CEE Nº     300/97                    CPL                  Aprovado em 11-06-97

###### CONSELHO PLENO

1.   RELATÓRIO

1.1 Encaminha a Senhora Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação o expediente para aprovação de Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Convênio, ao Termo de Aditamento e Termo de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São paulo, através da Secretaria da Educação e o Município de Arujá, objetivando a definição das atividades e recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

1.2 A Unidade de Gerenciamento para o Projeto “Inovações do Ensino Básico”, criada pelo Decreto nº 33.918/91, aprovou a proposta do município, indicando as atividades desenvolvidas e os recursos financeiros já aplicados e aqueles a serem aplicados.

1.3 A Unidade de Gerenciamento do Projeto informa que:

a) o valor total do repasse da Secretaria da Educação ao Município, previsto no Termo Aditivo assinado em 16-5-96, de R$ 525.669,00 fica acrescido de R$ 418.034,03 totalizando R$ 943.703,03.

b) o valor a ser aplicado pelo Município previsto no termo Aditivo de 16.5.96 permanece inalterado – R$ 316.653,00.

c) foram efetuados repasses conforme segue:

94.......... R$ 13.760,00.

95.......... não  houve   repasse   por   dificuldade

na elaboração do projeto arquitetônico.

96.......... atividades  reprogramadas – 1ª parcela

devolvida e 2ª parcela não foi paga.

d) para o exercício de 1997 houve nova reprogramação e está previsto um repasse total de R$ 418.034,03, sendo a 1ª parcela de R$ 400.904,63 e a 2ª parcela de R$ 17.129,40. Esta última parcela far-se-á por reembolso, pela Secretaria, conforme Cláusula Oitava do Convênio, assim que for cumprido na sua totalidade o que determina a Cláusula Décima Segunda do mesmo Convênio.

1.4 A Divisão de Finanças da Secretaria da Educação já efetuou as reservas de recursos financeiros, indicando as Classificações Econômica e Funcional Programática a serem oneradas.

1.5 A Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional, através da Equipe de Convênios, preparou minuta de Termo de Reti-Ratificação e a Consultoria Jurídica emitiu parecer favorável.

1.6 Deverá a Secretaria da Educação adotar as providênciasrelativas aos ajustes das datas das parcelas finais.

1.7 Tendo as autoridades competentes opinado favoravelmente à assinatura do termo em questão e considerando que se trata apenas de reprogramação dos valores já conveniados para expansão do atendimento pré-escolar no município de Itapecerica da Serra, somos favoráveis à seguinte conclusão:

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer e de acordo com o artigo 2º, inciso III, da Lei 10.403/71, a assinatura do termo de Aditamento e reti-Ratificação ao Convênio, aos Termos de aditamento e de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e o Município de Itapecerica da Serra, objetivando a definição das atividades a serem desenvolvidas e os recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

São Paulo, 26 de maio de 1997.

- Consº Luiz Roberto Dante

Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota como seu Parecer, o voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, Luiz Roberto Dante e Sonia Teresinha de Sousa Penin.

Sala da Comissão, em 28 de maio de 1997.

a) Consª Francisco José Carbonari

Presidente da CPL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 11 de maio de 1997.

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO

Presidente

Publicado no DOE em 13/6/97                  Seção I                       Página  08