CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - FONE: 3255-2044

CEP: 01045-903 - FAX: Nº 3231-1518

PROCESSO CEE Nº: 872/93 – Reautuado em 10-06-97 - Ap. Processo SE Nº 1375/0000/93

INTERESSADAS	  : PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

ASSUNTO		  : Convênio objetivando a execução do Plano Municipal de

Expansão da Educação Pré-Escolar.

RELATOR		  : Consª Sonia Teresinha de Sousa Penin.

PARECER CEE Nº      348/97         -        CPL        -       Aprovado em 02-07-97

CONSELHO PLENO

1.   RELATÓRIO

1.1 Encaminha a Senhora Chefe de Gabinete da Secretaria da Educação o expediente para aprovação de Termo de Reti-Ratificação ao Convênio, aos Termos d Aditamento e Termos de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação, e o Município de Osasco, objetivando a definição das atividades e recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

1.2 A Unidade de Gerenciamento para o Projeto “Inovações do Ensino Básico”, criada pelo Decreto nº 33.918/91, aprovou a proposta do município, indicando as atividades desenvolvidas e os recursos financeiros já aplicados e aqueles a serem aplicados.

1.3 A Unidade de Gerenciamento do Projeto informa que:

a) o valor total do repasse da Secretaria da Educação ao Município, previsto no Termo Aditivo, assinado em 16.5.96, de R$2.019.618,00 (dois milhões, dezenove mil, seiscentos e dezoito reais), será de R$2.019.662,28 (dois milhões, dezenove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).

b) o valor a ser aplicado pelo Município previsto no Termo Aditivo de 16.5.96 permanece inalterado – R$1.865.940,00.

c) foram efetuados repasses conforme segue:

94...........................R$135.610,00 totalmente devolvido

95...........................R$687.283,00, dos quais foram gas

tos R$164.273,40 e o restante reco

lhido.

96...........................reprogramadas as atividades e não

houve repasse.

d) para o exercício de 1997 houve nova reprogramação, e está previsto um repasse total de R$1.196.79,28, sendo a 1ª parcela de R$528.878,36 e a 2ª parcela de R$667.890,92. Esta última parcela far-se-á por reembolso, pela Secretaria, conforme Cláusula Oitava do Convênio, assim que for cumprido na sua totalidade o que determina a Cláusula Décima Segunda do mesmo Convênio.

1.4 A Divisão de Finanças da Secretaria da Educação já efetuou as reservas de recursos financeiros, indicando as Classificações Econômica e Funcional Programática a serem oneradas.

1.5 A Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional, através da Equipe de Convênios, preparou minuta de Termo de Reti-Ratificação e a Consultoria Jurídica emitiu parecer favorável.

1.6 Deverá a Secretaria da Educação adotar as providências relativas aos ajustes das datas das parcelas finais.

1.7 Tendo as autoridades competentes opinado favoravelmente à assinatura do Termo em questão e considerando que se trata apenas de reprogramação dos valores já conveniados para a expansão do atendimento pré-escolar no município de Osasco, somos favoráveis à seguinte conclusão:

2. CONCLUSÃO

Aprovam-se, nos termos deste Parecer e de acordo com o artigo 2º, inciso III, da Lei 10.403/71, a assinatura do Termo de Reti-Raificação ao Convênio, aos Termos de Aditamento e de Reti-Ratificação, celebrados entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, e o Município de Osasco, objetivando a definição das atividades a serem desenvolvidas e os recursos financeiros referentes aos exercícios de 1994, 1995, 1996 e 1997.

São Paulo, 16 de junho de 1997

a) Consª Sonia Teresinha de Sousa Penin

Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari e Luiz Roberto Dante.

Sala da Comissão, em 25 de junho de 1997.

a) Cons. Francisco José Carbonari

Presidente da CPL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 02 de julho de 1997.

###### a) CONS. PEDRO SALOMÃO JOSÉ KASSAB

no exercício da Presidência nos

termos do art. 11 da Del. CEE 17/73

Publicado no DOE em 03/07/97                   Seção I                     Página 10.