CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 – FONE: 255-2044

CEP: 01045-903 – FAX: Nº 231-1518

PROCESSO CEE Nº.:	882/99 – Ap. Proc. SE nº: 1.344/99.

INTERESSADA :	SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO.

ASSUNTO :	Proposta de celebração do documento PRODOC – BRA/99/012, a ser firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – e a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores – ABC.

RELATOR :			Conselheiro Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães.

PARECER CEE Nº            272/2000             - CPL –           Aprovado em 05-07-2000

CONSELHO  PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

Encaminha a Secretaria de Estado da Educação/UGP, à apreciação deste Colegiado, a minuta do Documento do Projeto -PRODOC – BRA/99/012-, objetivando a implantação do “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo -PROMED”, a ser financiado com recursos do acordo de Empréstimo 1225-OC-BR, negociado entre o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica -SEMTEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento –BID.

Para a realização deste objeto é apresentada proposta de celebração do presente Acordo a ser ajustado entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo –SEE/SP e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –PNUD, com anuência da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores –ABC.

Cabe-nos retomar o histórico do Documento de Projeto PRODOC -BRA/99/012 e da implantação do “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio no Estado de São Paulo – PROMED:

O Termo Inicial de Cooperação, intitulado “Assistência Preparatória” do Projeto -BRA/99/012, foi celebrado, em 29.10.99, entre a SEE/SP e o PNUD, com anuência da Agência ABC e, com aprovação dada por este Colegiado, nos termos do Parecer CEE nº. 440/99, objetivando cooperação técnica para o desenvolvimento de ações especificadas no “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio”, tendo como objetivos específicos os listados a seguir:

1. Preparação da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para implantar e gerenciar o “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo”, provendo-a com infra-estrutura de recursos materiais e humanos, estrutura organizacional e sistemas de informação, planejamento, orçamento, monitoria e avaliação necessários.

2. Desenvolvimento de atividades preliminares do componente “Melhoria da qualidade do ensino do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo”, incluindo: (I) divulgação e implantação de diretrizes curriculares para o ensino médio do Estado de São Paulo; (II) elaboração e divulgação de documentos de referência e orientação para a implantação do programa;  (III) capacitação de pessoal para fortalecimento técnico e institucional da rede de ensino médio do estado; (IV) identificação e implantação de inovações pedagógicas e de gestão; (V) expansão de vagas; (VI) desenvolvimento de alternativas para o atendimento e correção de fluxos escolares; (VII) divulgação do Programa e mobilização social para apoio à sua implantação e (VIII) desenvolvimento de sistema de monitoria e avaliação do Programa.

3. Implantação do Projeto de Cooperação Técnica do PNUD à Secretaria de Estado da Educação de São Paulo visando a implantação e implementação do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo.

O valor dos recursos orçamentários do Documento “Assistência Preparatória” é de R$ 1.389.601,35 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente a US$ 759,343,54 (setecentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e quarenta e três dólares americanos e cinqüenta e quatro centavos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de agosto de 1999.

Através de novo Termo de Convênio, aprovado por este Conselho nos termos do Parecer CEE nº. 98/00, o Documento “Assistência Preparatória”, em vigor desde a data de sua assinatura até o final de abril do corrente exercício, teve alterada sua vigência por mais 6 meses, ou seja até 31/10/00.

A referida revisão, também, incluiu novas atividades ao Projeto e excluiu outras que, por força do atraso na assinatura do Convênio, acabaram sendo desenvolvidas por outros órgãos, assim como alterou o cronograma de execução inicialmente proposto.  O valor dos recursos orçamentários do Acordo não foi alterado e os objetivos e metas a serem alcançados pelo Projeto não foram comprometidos.

Em 06.06.2000, através do Ofício UPG nº. 08/00, o Coordenador Geral da Unidade de Gerenciamento de Projeto/SEE, a quem cabe a administração geral da execução do Convênio, dirige-se à Secretária de Estado da Educação, encaminhando o presente Documento de Projeto –PRODOC que visa substituir aquele Documento de “Assistência Preparatória”, atualizando seu cronograma e contemplando todas as ações previstas a serem executadas com a cooperação do PNUD, até o mês de agosto de 2003.

No referido Ofício, consta, acostado, o “de acordo” da Secretária de Estado da Educação, datado de 07/06/2000, e conforme sua determinação, os autos, seguindo o processo de tramitação normal pelos vários órgãos envolvidos no Projeto, foram finalmente encaminhados para apreciação deste Colegiado.

1.2 APRECIAÇÃO

Tratam os autos de proposta de celebração do presente Documento de Projeto -PRODOC, a ser ajustado entre a Secretaria de Estado da Educação -SEE, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –PNUD, com a anuência da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores –ABC, objetivando a implantação do “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio no Estado de São Paulo –PROMED´.

O presente Documento é parte do esforço da SEE/SP para “implantar uma política de melhoria da qualidade da educação básica no Estado, em linha com as políticas nacionais de educação, definidas pelo Ministério da Educação.”  Para a execução de parte dos investimentos desta política, a SEE contará com assistência técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –PNUD, por meio de Projeto de Cooperação Técnica, o qual dará continuidade à implementação das ações propostas, que já vinham sendo executadas, pelo contrato do Projeto de “Assistência Preparatória”.

O Projeto de Cooperação Técnica -PRODOC será gerenciado pela SEE/SP, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP, que já vinha gerenciando o Projeto “Inovações no Ensino Básico –IEB”.  Para que pudesse manter esse gerenciamento, a UGP teve suas atribuições ampliadas, nos termos do Decreto nº 44.749/2000.

Após a implementação do Projeto –IEB, financiado com recursos do BID e cooperação técnica do PNUD, que focalizou o Ensino Fundamental, a SEE se propõe, agora, “a melhorar as condições de acesso, progresso e desempenho dos alunos no ensino médio.”

“Esta medida se faz urgente como resposta ao aumento da demanda por esse nível de ensino que, estimulado pelos processos de urbanização e modernização produtiva, se via reprimido pelo baixo desempenho do ensino fundamental.  As medidas tomadas para correção do fluxo escolar do ensino fundamental e para melhoria de sua qualidade aumentaram significativamente o número de conclusões nesse nível de ensino, com impacto crescente sobre a demanda pelo ensino médio.”

“As lições aprendidas pela SEE na execução do Projeto –IEB- permitirão dar maior agilidade e qualidade à implementação das políticas de melhoria do ensino médio. O novo Programa será beneficiado pela existência de equipes já formadas e capacitadas para implementar projetos com financiamento externo, processos de trabalho técnico e administrativo consolidados, redes informatizadas de informação já instaladas.  As avaliações feitas do Projeto IEB como um todo e de seus componentes permitirão à Secretaria corrigir e aperfeiçoar procedimentos gerenciais, contar com parceiros com capacidade já testada, reconhecida e avaliada, utilizar processos administrativos de compra de bens e serviços mais ágeis etc...”

No Documento PRODOC enviado pela UGP/SEE, para apreciação deste Colegiado, constam:-

1- Análise do contexto do ensino médio no Estado de São Paulo, levando em consideração o acesso a este nível de ensino, o Desempenho do Sistema Estadual, o Desempenho dos Alunos, o Currículo, os Profissionais que atuam na Rede Estadual, os Recursos Didático-Pedagógicos disponíveis, a Rede Física, o Perfil do alunado, as Estratégias para o setor e a Estrutura e Atribuições da Unidade de Gerenciamento de Projetos-UGP/SEE.

2- Elementos do PRODOC, com seus Objetivos Imediatos/Resultados/Atividades.

3- Detalhamento dos Insumos para cada Objetivo do Projeto.

4- Minuta onde constam todas as Obrigações e Pré-requisitos que envolvem o presente Acordo.

5- Anexo I – Contexto legal.

6- Anexo II – Plano de Trabalho a ser desenvolvido.

7- Pareceres favoráveis da Agência ABC do Ministério das Relações Exteriores e da Douta Consultoria Jurídica da SEE.

Transcrevemos a seguir a Minuta do PRODOC e o Plano de Trabalho, partes integrantes do Acordo:

PRODOC – BRA/99/012

### Obrigações  e  Pré-requisitos

##### T Í T U LO I

##### Do Objeto

Artigo 1º.		O presente PRODOC – BRA/99/012 – Projeto, feito sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 02 de maio de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III, parágrafo primeiro, e o Artigo IV, parágrafo quarto, tem por objeto Implantar o Programa de  Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo, a ser financiado com recursos do Contrato de Empréstimo 1225-OC-BR, firmado em 02 de março de 2000 entre o Ministério da Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para a efetivação desse objeto, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, neste ato representada por seu Secretário – Rose Neubauer, a Agência Brasileira de Cooperação, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Elim. S. Dutra, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Walter Franco, têm ajustado entre si o presente PRODOC, que contempla atividades financiadas com recursos do orçamento da Secretaria de Estado de Educação.

Artigo 2º.		O PRODOC – BRA/99/012 – Projeto de Melhoria e Expansão do Ensino Médio, apresenta como objetivos específicos:

1. Desenvolvimento de atividades do componente: 1.1- Preparação da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para implantar e gerenciar o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo, incluindo: (i) a instalação da Unidade de Gerenciamento de Programa; (ii) elaboração de sistemas de informação documental e gerencial e (iii) elaboração e aprovação dos planos operativos anuais para o período 2000 e 2002.

2. Desenvolvimento de atividades do componente: 2.1- Melhoria da qualidade do ensino do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio do Estado de São Paulo, incluindo: (i) divulgação e implantação de diretrizes curriculares para o ensino médio do Estado de São Paulo;  (ii) elaboração e divulgação de documentos de referência e orientação para a implantação do programa; (iii) capacitação de pessoal para fortalecimento técnico e institucional da rede de ensino médio do Estado; (iv) identificação e implantação de inovações pedagógicas e de gestão; (v) desenvolvimento de alternativas para o atendimento e correção de fluxos escolares; (vi) divulgação do programa e mobilização social para apoio à sua implantação, e (vii) desenvolvimento de sistema de monitoria e avaliação do Programa.

3. Desenvolvimento de atividades do componente: 3.1- Apoio à preparação dos projetos escolares incluindo: (i) ações de valorização dos professores; (ii) garantia de assistência técnica para preparação dos projetos escolares

4. Desenvolvimento de atividades do componente: 4.1- Implantação dos projetos escolares, incluindo: (i) aquisição de materiais didáticos-pedagógicos; (ii) implementação do Projeto de Educação Continuada; (iii) Implantação de projetos juvenis e (iv) preparo dos espaços pedagógicos

Artigo 3º.		Principais resultados esperados da implementação do PRODOC BRA/99/012 –Projeto de Melhoria e Expansão do Ensino Médio:

Resultado 1.1: Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) instalada, com missão institucional, estrutura organizacional e atribuições definidas e quadro de pessoal recrutado e preparado para desenvolver as atividades previstas.

Resultado 1.2: Sistemas de informação documental e gerencial (planejamento, orçamento, finanças, monitoria e avaliação) elaborados.

Resultado 1.3: Planos Operativos Anuais para o período 2000 - 2002 elaborado pela Secretaria de Educação de São Paulo e aprovados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e Ministério da Educação e Cultura.

Resultado 2.1: Equipes das Diretorias Regionais e escolas de ensino médio da rede pública estadual de São Paulo  informadas sobre as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio e capacitadas para sua implantação na rede estadual.

Resultado 2.2: “Caixa de Ferramentas”, compreendendo o conjunto de documentos de referência, orientação e manuais necessários à  implantação do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio  definida e distribuída às escolas e Diretorias Regionais.

Resultado 2.3: Quadro técnico-administrativo das Diretorias Regionais e Escolas capacitado para orientar, supervisionar e controlar a implementação do Programa na rede escolar.

Resultado 2.4: Campanha de informação de massa sobre o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio no Estado de São Paulo programada e desenvolvida pelo rádio e TV, atingindo alunos, profissionais da educação, famílias e sociedade em geral.

Resultado 3.1: Inovações pedagógicas e de gestão identificadas, analisadas e selecionadas para serem divulgadas e disseminadas na rede de ensino.

Resultado 3.2: Centro de Referência e Centro de Formação de Lideranças implantados e funcionando.

Resultado 4.1: Medidas de correção do fluxo escolar estabelecidas por meio de projetos de reforço e recuperação nas férias implantadas pelas Diretorias de Ensino.

Resultado 4.2: Centros Supletivos modernizados e transformados em Núcleos de Educação  de Jovens e Adultos.

Resultado 5.1: Projetos escolares de melhorias na infraestrutura e nos aspectos pedagógicos, elaborados pelas UEs, analisados e aprovados por consultores especialistas.

Resultado 5.2: Profissionais da educação, providos de recursos de informática necessários para o desenvolvimento de seus trabalhos pedagógicos.

Resultado 5.3: Unidades escolares com equipamentos de informática e com recursos pedagógicos

Resultado 5.4: Professores capacitados para implantação dos Projetos escolares de acordo com PCNs, Normas e Padrões e Parâmetros definidos para o ensino médio no Estado.

Resultado 5.5: Avaliação das competências dos alunos do Ensino Médio institucionalizada, por meio do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

I -  a Agência Brasileira de Cooperação, doravante denominada “ABC”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente PRODOC.

II - a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, doravante denominada/o “SEE/SP”, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente PRODOC.

Artigo 5º. 	O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente PRODOC.

T Í T U L O III

Das Obrigações das Partes

Artigo 6º.	Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC:

- acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente PRODOC;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste PRODOC;

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

II - por meio da SEE/SP:

- executar as atividades previstas no PRODOC, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no PRODOC e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os Termos de Referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do PRODOC;

- preparar Relatórios de Progresso a serem submetidos à análise dos participantes da Reunião Tripartite Anual entre a Agência Executora, o PNUD e a ABC, com periodicidade definida no Anexo - Cronograma de Monitoramento e Avaliação;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos  e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto com a SEE/SP, as atividades previstas no PRODOC;

- processar, por solicitação da SEE/SP, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este PRODOC, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a SEE/SP;

- preparar, juntamente com a SEE/SP, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no PRODOC, e

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente PRODOC define, de maneira pormenorizada:

- contexto, a justificativa, a estratégia, os objetivos, os resultados esperados, as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto;

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para a seleção e contratação de consultores e as especificações técnicas para a aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.		Na implementação do PRODOC BRA/99/012 – Projeto de Melhoria e Expansão do Ensino Médio, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único.		Em caso do PRODOC ser financiada/o com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, as solicitações para a aquisição de bens móveis e contratação de serviços, consideradas despesas elegíveis pelo Contrato de Empréstimo, estarão condicionadas aos termos do Contrato de Empréstimo e aos dispositivos complementares de implementação.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		A SEE/SP indicará ao PNUD e à ABC os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único.		A SEE/SP designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto a partir do seus quadros de pessoal, ressalvados os casos em que, não existindo vínculo funcional, essa determinação seja cumprida por meio de uma nomeação específica e a título individual.

TÍTULO  VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11.		O valor do presente Documento do Projeto é de US$ 41.543.836,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e seis dólares americanos), correspondentes a R$ 76.856.097,17 ( setenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e seis mil e noventa e sete reais e dezessete centavos), calculados à taxa das Nações Unidas do mês de junho de 2000.

Parágrafo primeiro -  No exercício de 1999, a Secretaria empenhou recursos orçamentários no valor de R$ 942.450,00 (novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinqüenta reais), conforme segue :

| Funcional-Programática do orçamento de 1999 | R$ |
| --- | --- |
| 08042018820570001349039 | 942.450,00 |

Parágrafo segundo - No exercício de 2000, a Secretaria já empenhou recursos orçamentários no valor de R$ 491.866,35 (quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme segue :

| Funcional-Programática do orçamento de 2000 | R$ |
| --- | --- |
| 12122010040450000349039 | 491.866,35 |

Parágrafo terceiro - No exercício de 2000, a Secretaria empenhará recursos orçamentários adicionais no valor de R$ 8.411.427,14 (oito milhões, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e catorze centavos), conforme segue :

| Funcional-Programática do orçamento de 2000 | R$ |
| --- | --- |
| 08.001.12.362.0804.1035-5 | 6.866.427,14 |
| 08.001.12.126.0804.1271.5 | 1.545.000,00 |
| Soma | 8.411.427,14 |

Parágrafo quarto - Ainda no exercício de 2000, a Secretaria poderá empenhar recursos orçamentários, complementares aos valores definidos no  parágrafo 3º, acima, para atender eventual variação cambial, a ser apurada na conversão das parcelas previstas no Documento do Projeto, em dólares americanos (USD), para reais (R$), por ocasião do seu repasse.

Parágrafo quinto - Para os exercícios de 2001, 2002 e 2003, a Secretaria garantirá em seus respectivos orçamentos, recursos estimados em  R$ 67.010.353,68 (sessenta e sete milhões, dez mil e trezentos e cinqüenta e três reais e sessenta e oito centavos), acrescidos, se for o caso, de valores para atender eventuais variações cambiais, conforme segue :

| Exercício | R$ |
| --- | --- |
| 2001 | 40.839.282,37 |
| 2002 | 25.484.278,36 |
| 2003 | 686.792,95 |
| Soma | 67.010.353,68 |

Parágrafo sexto - Dentro da vigência deste PRODOC, observar-se-á o respectivo cronograma de desembolso refletido no orçamento do projeto e nas suas revisões;

Parágrafo sétimo - Os valores de contribuição da SEE/SP poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da SEE/SP, respeitada a legislação pertinente.

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos transferidos para a execução dos projetos serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

- A SEE/SP transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no Chase Manhattan Bank, UNDP/New York, Contribution Account no. 015-002284;

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência 2863-0, c/c 60743-6;

- Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em USD (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto na regra 104.12 do Manual Financeiro do PNUD;

- PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do PRODOC até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento;

- PNUD procederá à restituição à SEE/SP, ao final do presente Projeto, de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, a/o SEE/SP reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela SEE/SP.

T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total deste Documento, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da SEE/SP.

Parágrafo primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá, mediante acordo formalizado entre as partes, ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos.

Parágrafo segundo. Em caso do PRODOC ser financiado com recursos do Banco Mundial ou Banco Interamericano de Desenvolvimento, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		A contratação de pessoal pelo PNUD, para executar as atividades previstas no âmbito deste Documento observará os dispositivos normativos do referido Organismo Internacional.

T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		Os bens móveis adquiridos com recursos do PRODOC serão transferidos à SEE/SP a qualquer momento durante sua vigência ou após o término de suas atividades, dependendo do que venha a ser acordado entre as instituições participantes.

Parágrafo primeiro. A transferência dos bens imediatamente após seu recebimento e/ou instalação no Projeto estará condicionada ao compromisso formal da SEE/SP de colocá-los a serviço do Projeto até o final de suas atividades.

Parágrafo segundo. O Diretor do Projeto será responsável pela localização e uso dos bens adquiridos no âmbito deste PRODOC.

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.		O PRODOC será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste Documento estarão à disposição dos auditores na ABC e/ou no PNUD. O acesso à referida documentação será franqueado às instâncias administrativas da SEE/SP, aos signatários de Contrato de Empréstimo com Governo Brasileiro e também a todos os órgãos e agentes externos autorizados a realizar auditoria no PRODOC, em consulta com a ABC e/ou PNUD, quando solicitado.

Artigo 18.		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidades, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

##### T Í T U L O XII

##### Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas a SEE/SP  dos recursos aplicados em razão deste Documento, mediante a apresentação mensal de relatórios de desembolsos à Agência Executora.

Parágrafo único:  As prestações de contas deverão ser instruídas com os   relatórios analíticos e sintéticos, bem como de cópias dos respectivos documentos que deram origem aos registros.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final da presente Documento.

T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		A SEE/SP  ficará encarregada(o) de providenciar a publicação do extrato deste Documento e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial do Estado.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Partes.

Artigo 23.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução deste PRODOC, a SEE/SP  obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD.  A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução do PRODOC serão de propriedade da SEE/SP, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O  XIV

Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de PRODOC entrará em vigor na data de sua assinatura e terá término em 31 de agosto de 2003, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

- Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento; e

- Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva.

T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Partes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O  XVII

Dos Privilégios e Imunidades

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidades dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Partes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem devem ser conduzidos de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas de Direito Internacional Comercial – UNCITRAL.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, assinado em 29 de dezembro de 1964.

### - Plano de Trabalho - PRODOC

| Objetivo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 1.1.1 | Identificação e detalhamento dos fluxos de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Definição das atribuições da UGP e estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Elaboração de TOR dos postos de trabalho da UGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Submissão dos TOR à UCP/MEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Elaboração e assinatura de contratos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Treinamento intensivo para os profissionais da UGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Realização de workshop p/ especialistas da SEE/SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Identificação de tipologia de documentos p/ sist. inf. documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Desenvolvimento do sistemas de inf. Documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Apresentação/discussão das propostas de sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Testagem do sistema de informação documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Treinamento do pessoal para operar o sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 1.2.6 | Identificação das demandas por inf. Gerenciais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Elaboração de TOR para desenho do Sistema de Planejamento, Monitoria e Avaliação do PROMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Desenvolvimento de Sistema de inf. Gerencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Apresentação e discussão com a UGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Desenvolvimento de Sistema Estatístico do EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Implantação do Sistema Estatístico do EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Avaliação das ações realizadas no ano anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Levantamento das ações para o período vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Consolidação das informações para a elaboração dos POAs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Estimativa dos custos das ações previstas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Elaboração do POA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Elaboração de propostas de revisão do PRODOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Acompanhamento e supervisão das atividades desenvolvidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Monitoria financeira da implementação do Programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Orientação às unidades SEE p/ prest. contas e elaboração rel. progresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Consolidação dos relatórios de progresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 1.3.11 | Controle dos aspectos jurídicos dos contratos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Preparação de documentação para processos licitatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Análise da qualidade dos produtos gerados por consultorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Elaboração e acompanhamento das planilhas de pagamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Elaboração de documento de orientação para PCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Seleção/treinamento de consultores para assistir as DRs na implantação do PCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Organização e realização de 4 encontros centrais sobre o PCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Organização e realização 89 encontros nas DRs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Organização/realização teleconferência ou outra modalidade de divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Elaboração, impressão e distribuição de manual de orientações para implement. das novas diretrizes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Elab. Documentos sobre competências/ habilidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Elab. de documentos sobre organização curricular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Elab. de documentos sobre materiais didáticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 2.2.4 | Elab. Documentos sobre intervenções da infraestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Elab. de programa informatizado para o Plano de Gestão Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Elaboração de documento de orientação de Projetos Juvenis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Elab. itens para realização de concurso de ATP e Supervisores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Elaboração de Projeto de Capacitação para supervisores, ATPs, professores coordenadores e diretores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Identificação de instituições para capacitação de supervisores, ATPs, professores coordenadores e diretores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Contratação de instituições para capacitação de supervisores, ATPs, professores coordenadores e diretores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Capacitação de supervisores, assistentes técnicos pedagógicos, professores coordenadores e diretores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Avaliação das atividades de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Acompanhamento, controle e avaliação das atividades profissionais capacitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Elaboração e distribuição de folhetos com caracterização/diretrizes do EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Elaboração de TOR para contratação de empresas para campanhas de massa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Desenvolvimento de processo licitatório para contratação de empresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 3.1.1 | Elaboração edital p/ concurso seleção livros/materiais didáticos inéditos para alunos e profs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Elaboração edital p/concurso seleção de inovações na área pedagógica e de gestão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Contratação de especialista p/ registro de experiências inovadoras c/ produção de impressos, vídeos e CD Room |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Realização de teleconferências e outras modalidades de divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Identificação de consultores para a concepção do Centros de Referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Identificação de consulta p/ concepção de C. de Formação de Lideranças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Contratação consultores p/ elaboração proj. implantação Centros Referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Contratação de consultores p/ elaboração do projeto de implantação do Centro de Formação de Lideranças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Elaboração do projeto de implantação do Centro de Referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Elaboração do projeto de implantação do Centros de Formação de Lideranças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Contratação e consultoria p/ reativação do Centro de Proteção Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Estudos p/ reativação do Centro de Proteção Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 3.2.9 | Reativação do Centro de Proteção Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Identificação de experiências inovadoras nacionais e internacionais na área de recuperação e reforço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Identificação especialista em reforço/recuperação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Seleção e contratação de especialista p/ elaboração de projeto de reforço e recuperação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Elaboração de projeto de correção de fluxo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Realização de encontros p/ discutir o projeto de redução das taxas de repetência e evasão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Contratação especialista p/ elaboração projetos de transformação dos Centros Supletivo em Núcleos de Educação de Jovens e Adultos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Implantação do Projeto dos Núcleos de educação de Jovens e Adultos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Equipar telesalas dos Núcleos c/ mat. do telecurso 2000, banco de itens livros e vídeos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Contratação de consultores p/ capacitação de orientadores p/ telesalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Encontros p/ capacitação dos orientadores das telesalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| 5.1.1 | Divulgação do plano informatizado de gestão elaborado pela SEE/SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Identificação de consultores p/ orientação na elab. dos proj.escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Elaboração de TORs para contratação de especialistas p/ as DRs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Contratação de especialistas para assessorar as UEs na elaboração dos projetos escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Contratação de consultores para análise dos projetos escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Emissão de pareceres sobre projetos escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Contratação de especialistas elaboração Edital de concurso/seleção e premiação de proj. escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Elaboração de Edital de licitação p/ aquisição de equip. informaticap/ professor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Contratação de Firma p/ fornecimento de equipamento de informática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Aquisição e distribuição de equipamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Capacitação p/ utilização dos equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |
|  |  | 1º sem | 2º sem |  |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |  | 1º sem | 2º sem |
| Resultado 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Elaboração de Edital de licitação p/ licitação de equip. inf./ uso pedagógico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Contratação de Firma p/ fornecimento de equip. inf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Aquisição e distribuição de equip. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Elaboração de Edital de licitação p/ aquisição de recursos pedagógicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Contratação de Firma p/ fornecimento de recursos pedagógicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Aquisição e distribuição de recursos pedagógicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Elaboração de plano de Educação Continuada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Elaboração de Edital p/ contratação de instituição p/ desenv. ações do PEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Contratação de instituição p/ capacitação de professor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | Elaboração de programa informatizado p/ monitoramento das ações do PEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Contrat. Consult. P/ Planej. Avaliação de Rendimento de Alunos - Saresp 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Definição dos parâmetros por disciplina p/ elaboração dos Itens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | Contratação de especialistas p/ construção de itens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4 | Contratação consultoria especializada p/ análise dos resultados do SARESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O presente PRODOC, a ser assinado pela SEE e o PNUD, para desenvolvimento do “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio” foi encaminhado, para apreciação, à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e faz parte dos autos a cópia do Documento 1270/00, enviado à SEE em 12/06/00, onde consta que aquela Agência “nada tem a opor em relação à proposta em tela”.

Em 13/06/00, os autos foram enviados à douta Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação que se manifesta, através do Parecer CJ nº 284/00, nos seguintes termos:

“Até o presente momento, a Secretaria conta com a Assistência Técnica do PNUD, através do Documento de “Assistência Preparatória”, firmado em 29/10/99, e revisto em 25/04/00, com término previsto para 31 de outubro de 2000.

“Ainda que vigente a Assistência Preparatória, mas considerando a importância de executar algumas ações do PROMED, essenciais a preparação e instrumentação da Secretaria para o desenvolvimento das ações de melhoria e expansão no início de 2001, entendemos necessário dar início a estas ações, antes mesmo da assinatura do convênio, ações estas que, em princípio, poderão se consideradas como parte da contrapartida pelo Convênio a ser firmado com o MEC.

“Assim sendo, e considerando que o Documento de “Assistência Preparatória” assinado não comporta todas as ações previstas para serem desencadeadas antes de outubro de 2000,  foi necessário a elaboração do presente PRODOC, que dá seqüência àquela Assistência Preparatória, atualizando o cronograma e contemplando todas as ações previstas a serem executadas com a cooperação do PNUD, até o mês de agosto de 2003.

“Desta feita, diante das justificativas e da manifestação da Agência Brasileira de Cooperação, não encontramos óbices, de caráter jurídico, à celebração do PRODOC, cujos termos encontram-se acostado, nos autos/SEE, entre as fls. 349 e 401” .

Isto posto, a Consultoria Jurídica/SEE encaminha os autos a este Egrégio Conselho Estadual de Educação, para os fins do disposto no Art.2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71, e sugere, a seguir, a remessa dos mesmos ao Exmo. Sr. Governador do Estado, face a competência estabelecida na Constituição Estadual, com observância do Artigo 3º, do Decreto nº 40.030/95.

2. CONCLUSÃO

Aprova-se, nos termos deste Parecer, a proposta de celebração do documento PRODOC – BRA/99/012, a ser firmado entre a Secretaria de Estado da Educação -SEE e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –PNUD, com anuência da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores –ABC, objetivando a implantação do “Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio no Estado de São Paulo– PROMED”, com vigência até 31 de agosto de 2003.

O referido Documento, a ser financiado através do acordo de Empréstimo 1225-OC-BR, negociado entre o Ministério da Educação/SEMTEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, envolve recursos, no valor de R$ 76.856.097,17 (setenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e seis mil, noventa e sete  reais e dezessete centavos), correspondente a US$ 41.543.836,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e seis dólares americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de junho de 2000.  Esse valor será objeto de ajustes, segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

São Paulo, 04 de julho de 2000.

- Conselheiro Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães

Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.

Presentes os Conselheiros: Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães, Rute Maria Pozzi Casati e Sonia Aparecida Romeu Alcici.

Sala da Comissão, 05 de julho de 2000.

- Conselheira Sonia Aparecida Romeu Alcici

Vice-Presidente da CPL no exercício da Presidência

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comssão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 05 de julho de 2.000.

ARTHUR FONSECA FILHO

Presidente

Publicado no DOE em 06/7/2000                      Seção I                        Página 15.